## 问题描述
问题总结
| 问题内容 | 改进内容措施 |  |  | 完成情况 | 整改完成时间
|  | 机械改进方案 | 电气改进方案 | 软件改进方案
1 | 开炼机切刀初步安装时，刀头过高不符合生产标准 | 将设备架子整体放低， |  |  | 完成 | 2024.10.24
2 | 开炼机切刀轴过长 | 现场切割 |  |  | 完成 | 2024.10.24
3 | 切刀现场安全不过审 | 安装护罩 |  |  | 完成 | 2024.10.31
4 | 生产时切刀切胶时刀片晃动 | 更换新刀片，重新加工 |  |  | 完成 | 2024.10.31
5 | 现场生产反应热胶开炼机切刀可切断，冷胶不可切断，操作工随意调节气压大小后未调之正常使之开炼机辊筒出现深痕。 | 气压调节至4.0，原始为2.5Mpa |  |  | 完成 | 2024.11.5
6 | 开炼机刀片，下次做时可否换成塑料式切刀？ | 暂时未有结论
7 | 下摆胶初步安装时空间受阻，安全不过审 | 将设备用角磨机隔断一部分，使之放大空间，更改护罩做防护 |  |  | 完成 | 2024.10.31
8 | 下摆胶出胶处底部裸露 | 增加护罩 |  |  | 完成 | 2024.10.31
9 | 安全部分自动供胶设备未与主机通讯打通，安全急停未交互 |  | 网线已放，待停机与沈工调试 |  | 完成 | 2024.10.20
10 | 触摸屏画面不符合要求 |  | 触摸屏画面根据客户要求修改 |  | 完成 | 2024.10.30
11 | 上下摆胶控制操作者不习惯 |  | 上下摆胶控制根据生产操作进行程序修改 |  | 完成 | 2024.10.18
12 | 上下摆胶旋钮需增加带灯旋钮指示 |  | 新增带灯按钮 |  | 完成 | 2024.10.18
13 | 上下摆胶左右摆动需做显示 |  |  | 与上位机软件做区域显示功能 | 完成 | 2024.11.15之前
14 | 自动供胶系统软件部分需美化 |  |  | 软件目前在更新中，计划本周内进行更新一次系统 | 完成 | 2024.11.22之前
15 | 自动供胶软件部分需增加配方管理，实时数据分析，历史数据分析三大功能
16 | 自动软件画面增加摆动时经过了哪个区域的指示效果
17 | 自动供胶下摆胶摆幅不够 | 机械在摆胶输送带接头处加辊筒，使之胶料往中心点方向 | 通过调整区域限制，增加摆幅速度，减少摆幅周期 |  | 完成 | 2024.11.4
18 | 自动供胶上摆胶摆幅不够 |  | 通过调整区域限制，增加摆幅速度，减少摆幅周期 |  | 完成 | 2024.11.3
19 | 自动供胶上摆胶未投入使用 | 机械调整上供胶下胶点，使之胶料往中心点方向 |  |  | 完成 | 2024.11.5
20 | 上下摆胶皮带目前有略微跑偏 |  |  |  | 完成 | 2024.11.15
21 | 上供胶目前摆胶投入使用，摆胶效果虽有改善但未实现目标 | 改善方案：1.需在上摆胶输送带上下方加上无动力辊 2.增加上摆胶摆幅 |  |  | 完成 | 预计2024.11.25左右
22 | 开炼机切刀护罩存在堵胶情况 | 改护罩 |  |  | 完成
23 | 下摆胶输送带电机未加安全措施 | 加防坠落 |  |  | 完成
24 | 软件监控画面存在细节问题 |  |  | 软件监控画面根据客户要求进行二次改进 | 完成 | 2024.12.2
25 | 上摆胶由于增加机构对摆胶无效果，目前更改方案 | 改善方案：1.结构改成由气缸控制开口大小定距 2.机械增加上摆胶摆幅 |  |  | 完成 | 2024.12.21
26 | 上摆胶与供胶处起头时胶料容易冲出 | 将上摆胶档胶板增高 |  |  | 完成 | 2024.12.21
27 | 上摆胶护罩目前存在缝隙 | 上摆胶护罩缝隙是否改成软体结构 |  |  | 完成 | 2024.12.17
28 | 摄像头护罩漏出部位太大 | 是否将摄像头漏出部位盖住 |  |  | 完成 | 2024.12.21
29 | 开炼机切刀新加护罩卡胶 | 已更换旧护罩并且现场改件 |  |  | 完成 | 2024.12.7
30 | 上下供胶螺丝未按标准固定 | 更改螺丝件并且一部分用铁丝穿眼，其余胶固定 |  |  | 完成 | 2024.12.8
31 | 下摆胶胶料不在中心 | 下供胶下料处增加辊筒 |  |  | 完成 | 2024.12.10左右
32 | 停机状态下软件两边总平均值不同 |  |  | （分析下摆胶显示胶料更明显）软件查明原因 | 完成 | 2024.12.10
33 | 下摆胶护罩目前存在缝隙 | 下摆胶用压格力板防护 |  |  | 完成 | 2024.12.17
34 | 上供胶螺丝未按标准固定 | 重新买铁丝并固定 |  |  | 完成 | 2024.12.17
35 | 下供胶螺丝未按标准固定 | 重新买铁丝并固定完成 |  |  | 完成 | 2024.12.22
36 | 上摆胶由于增加机构对摆胶无效果，目前更改方案 | 上摆胶目前已完成整改，待使用后得出结论 |  |  |  | 2024.12.24左右
37 | 自动供胶胶料生产报告 | 生产缺料报告由于记录时间短，暂时无法形成 |  |  |  | 2024.12.24
38 | 自动供胶评估报告 |  |  |  |  | 2024.12.23